## Cronograma PGN
PROPUESTA PLAN DE TRABAJO- PÁRAMO CRUZ VERDE SUMAPAZ
Actividad | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP
| semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2
0. Analisis del fallo- Requerimientos al Juzgado | bar: 2019-09-01 semana 2 to 2019-11-01 semana 4
1. Gestión de recursos
Gestión de recursos | bar: 2019-11-01 semana 1 to 2019-12-01 semana 4; NOV semana 1 to ENE semana 2
2. Proceso de contratación.
Estudios previos | bar: 2019-12-01 semana 1 to ENE semana 4; DIC semana 3 to ENE semana 4
Proceso de contratación (depende Gestión de Recursos) | bar: ENE semana 1 to AGO semana 4; DIC semana 3 to ENE semana 4
3. Articulación interinstitucional
Reuniones preliminares con Actores Regionales y Locales ( ej. CAR, entes territoriales, gobernaciones, entes de control, garantes y accionantes) | bar: JUN semana 4 to JUL semana 1; SEP semana 1; OCT semana 4; DIC semana 2; ENE semana 4; MAR semana 1; ABR semana 3; MAY semana 4; JUN semana 2; JUL semana 3 to JUL semana 4; AGO semana 3
Reuniones preliminares con Actores Nacionales ( ej. Minagricultura /Minenergía) | bar: MAR semana 1; ABR semana 4 to MAY semana 1; MAY semana 3; JUN semana 2; JUL semana 1; JUL semana 4; AGO semana 2; SEP semana 1; OCT semana 4; DIC semana 2; ENE semana 4; MAR semana 1; ABR semana 3; MAY semana 4; JUN semana 2; JUL semana 3 to JUL semana 4; AGO semana 3
4. Diseño de procedimientos y seguimiento
Reuniones entre las diferentes dependencias del Minambiente | bar: 2019-11-01 semana 1 to 2019-12-01 semana 4; SEP semana 1 to SEP semana 2
Preparación Plan de Trabajo | bar: ENE semana 1 to FEB semana 4; SEP semana 1 to SEP semana 2
Diseño de la Estrategia de Participación / comunicación | NOV semana 1: PROPUESTA; DIC semana 2: DOCUMENTO GRUESO; FEB semana 4: ACTUALIZACIONES
5. Ruta metodológica
Fase 0: Acercamiento
a. Identificación de actores | bar: MAR semana 1 to AGO semana 4; SEP semana 4; OCT semana 4; NOV semana 4; FEB semana 4; MAY semana 4; JUN semana 4
b. Preparación y visitas preliminares a territorio | OCT semana 2: Covid- 19- Resultado de reuniones; FEB semana 1: Se programarán conforme las condiciones de contexto lo permitan
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores (Transversal a las fases)
a. Pagina web habilitada convocatoria | bar: DIC semana 2 to SEP semana 2
b. Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación, de acuerdo a la estrategia establecida. | bar: ENE semana 3 to FEB semana 1; MAR semana 1 to MAR semana 2; JUN semana 1 to JUN semana 2; JUL semana 3 to JUL semana 4
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios)
a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación | bar: MAR semana 2; ABR semana 1; MAY semana 1; JUN semana 1; AGO semana 1 to SEP semana 2
ESTRATEGIA COVID
MOMENTO 1. PLANEACIÓN
REFUERZO A LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1. Convocatoria a las entidades | bar: JUN semana 2
2. Realización de Reunión: presentación de actividades y resultados a la fecha del proceso participativo. Identificación de capacidades de las instituciones para apoyar la implementación de la ruta metodológica (en cuanto a medios y modos de comunicación y redes de contacto con los actores interesados en el proceso). | bar: JUN semana 2 to JUN semana 4
ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES AMBIENTALES, ALCALDÍAS, GOBERNACIONES Y MINISTERIO PÚBLICO
1. Contacto inicial y / o preparación de oficios para las reuniones. | bar: JUN semana 3 to JUN semana 4
2. Programación de reuniones. | bar: JUN semana 4
3. Plan de trabajo para Realización de Reuniones/Guiones. | bar: JUN semana 4
4. Reunión de contextualización con autoridades (autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones y ministerio público) para presentación de actividades y resultados del proceso participativo. | bar: JUN semana 4 to JUL semana 1
5. Consolidación de resultados de reunión y preparación de reuniones municipales | bar: JUN semana 4 to JUL semana 1
6. Convocatoria para reuniones municipales (Contacto telefónico) | bar: JUL semana 2 to AGO semana 1
7. Reunión de planeación de actividades para la identificación de medios idóneos para difusión de información en momentos de la emergencia sanitaria, identificación de temas de interés o corroboración de los temas ya identificados y actualización del directorio de actores. | bar: AGO semana 2 to SEP semana 2
MOMENTO 2. ANÁLISIS Y PREPARACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN
1. Definición de tipos y medios de comunicación. | bar: SEP semana 1 to OCT semana 1
2. Establecimiento de alianzas para la implementación de las acciones de comunicación. | bar: OCT semana 1 to OCT semana 2
3. Formalización del Plan de Comunicaciones. | bar: OCT semana 2 to OCT semana 3
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE COMUNICACIÓN
1. Aprobación de material pedagógico | bar: OCT semana 3 to OCT semana 4
2. Elaboración de piezas comunicativas que fortalezcan la fase informativa | bar: OCT semana 3 to OCT semana 4
MOMENTO 3. IMPLEMENTACIÓN
DIFUSIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO A LOS ACTORES INTERESADOS
1. Establecer parrillas de contenido con temporalidad y canales | bar: OCT semana 3 to OCT semana 4
2.Difusión permanente | bar: NOV semana 1 to NOV semana 4
b. Reuniones preliminares municipales (planeacion estratégica) | bar: MAR semana 2; ABR semana 1; MAY semana 1; JUN semana 1; OCT semana 2 to OCT semana 4; ENE semana 4 to FEB semana 2
c. Reuniones municipales fase de información | bar: NOV semana 1 to DIC semana 1; FEB semana 2 to MAR semana 2
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su opinión
a. Habilitar medios digitales para recibir información | bar: FEB semana 3 to MAR semana 2
b. Reuniones municipales fase de Consulta | bar: MAR semana 3 to MAR semana 4; ABR semana 2 to ABR semana 4
c. Sistematización de las opiniones y propuestas | bar: MAR semana 3 to MAR semana 4; ABR semana 2 to MAY semana 1
d. Análisis de la información | bar: ABR semana 4 to MAY semana 3
e. Elaboración de la propuesta técnica | bar: ABR semana 4 to MAY semana 4
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de Resolución .
a. Presentación de la propuesta del ministerio | bar: JUN semana 1
b. Reuniones preliminares (planeacion estratégica) | bar: MAY semana 3 to JUN semana 3
c. Reuniones municipales fase de concertación | bar: JUN semana 3 to JUL semana 4
Fase 5. Elaboración y observaciones al proyecto de acto administrativo
Elaboración del Proyecto Borrador de Acto administrativo | bar: JUN semana 3; JUL semana 1; JUL semana 3; AGO semana 1
Consulta pública | bar: AGO semana 1 to AGO semana 3
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador | bar: AGO semana 4
Fase 6. Expedición Resolución
Procedimiento para iniciativas normativas | bar: SEP semana 1 to SEP semana 2
Revisión final | bar: SEP semana 1 to SEP semana 2
Adopción y publicación | bar: SEP semana 1 to SEP semana 2
Informes de seguimiento
Informe | bar: ABR semana 3 to MAY semana 2; JUL semana 3 to AGO semana 1; SEP semana 4 to OCT semana 1; DIC semana 4 to ENE semana 1; MAR semana 3 to MAR semana 4; JUN semana 4 to JUL semana 1
Informe Final | bar: SEP semana 1 to SEP semana 2