## Cronograma PGN
PROPUESTA PLAN DE TRABAJO- PÁRAMO CRUZ VERDE SUMAPAZ
Actividad | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP
| semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2
0. Analisis del fallo- Requerimientos al Juzgado
1. Gestión de recursos
Gestión de recursos
2. Proceso de contratación.
Estudios previos
Proceso de contratación (depende Gestión de Recursos)
3. Articulación interinstitucional
Reuniones preliminares con Actores Regionales y Locales ( ej. CAR, entes territoriales, gobernaciones, entes de control, garantes y accionantes)
Reuniones preliminares con Actores Nacionales ( ej. Minagricultura /Minenergía)
4. Diseño de procedimientos y seguimiento
Reuniones entre las diferentes dependencias del Minambiente
Preparación Plan de Trabajo
Diseño de la Estrategia de Participación / comunicación | [55 empty] | PROPUESTA |  |  |  |  | DOCUMENTO GRUESO | [9 empty] | ACTUALIZACIONES
5. Ruta metodológica
Fase 0: Acercamiento
a. Identificación de actores
b. Preparación y visitas preliminares a territorio | [52 empty] | Covid- 19- Resultado de reuniones | [14 empty] | Se programarán conforme las condiciones de contexto lo permitan
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores (Transversal a las fases)
a. Pagina web habilitada convocatoria
b. Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación, de acuerdo a la estrategia establecida.
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios)
a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación
ESTRATEGIA COVID
MOMENTO 1. PLANEACIÓN
REFUERZO A LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1. Convocatoria a las entidades
2. Realización de Reunión: presentación de actividades y resultados a la fecha del proceso participativo. Identificación de capacidades de las instituciones para apoyar la implementación de la ruta metodológica (en cuanto a medios y modos de comunicación y redes de contacto con los actores interesados en el proceso).
ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES AMBIENTALES, ALCALDÍAS, GOBERNACIONES Y MINISTERIO PÚBLICO
1. Contacto inicial y / o preparación de oficios para las reuniones.
2. Programación de reuniones.
3. Plan de trabajo para Realización de Reuniones/Guiones.
4. Reunión de contextualización con autoridades (autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones y ministerio público) para presentación de actividades y resultados del proceso participativo.
5. Consolidación de resultados de reunión y preparación de reuniones municipales
6. Convocatoria para reuniones municipales (Contacto telefónico)
7. Reunión de planeación de actividades para la identificación de medios idóneos para difusión de información en momentos de la emergencia sanitaria, identificación de temas de interés o corroboración de los temas ya identificados y actualización del directorio de actores.
MOMENTO 2. ANÁLISIS Y PREPARACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN
1. Definición de tipos y medios de comunicación.
2. Establecimiento de alianzas para la implementación de las acciones de comunicación.
3. Formalización del Plan de Comunicaciones.
CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE COMUNICACIÓN
1. Aprobación de material pedagógico
2. Elaboración de piezas comunicativas que fortalezcan la fase informativa
MOMENTO 3. IMPLEMENTACIÓN
DIFUSIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO A LOS ACTORES INTERESADOS
1. Establecer parrillas de contenido con temporalidad y canales
2.Difusión permanente
b. Reuniones preliminares municipales (planeacion estratégica) | [52 empty] | A | A | A | [11 empty] | B | B | B
c. Reuniones municipales fase de información | [55 empty] | A | A | A | A | A | [8 empty] | B | B | B | B | B
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su opinión
a. Habilitar medios digitales para recibir información
b. Reuniones municipales fase de Consulta
c. Sistematización de las opiniones y propuestas
d. Análisis de la información
e. Elaboración de la propuesta técnica
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de Resolución .
a. Presentación de la propuesta del ministerio
b. Reuniones preliminares (planeacion estratégica)
c. Reuniones municipales fase de concertación
Fase 5. Elaboración y observaciones al proyecto de acto administrativo
Elaboración del Proyecto Borrador de Acto administrativo
Consulta pública
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador
Fase 6. Expedición Resolución
Procedimiento para iniciativas normativas
Revisión final
Adopción y publicación
Informes de seguimiento
Informe
Informe Final