## HITOS POLITICA DCI RENOVADA
ANEXO 2. MARCO DE MONITOREO DE LA DCI
Este documento presenta el marco de monitoreo de la Declaración Conjunta de Intención y desarrolla la Modalidad 1: "Contribución hacia los objetivos de política y su implementación"
| Objetivo de la DCI | Hito | Línea base | Indicador meta | [7 empty] | Total | Reporte de la DCI Según Minambiente | Institución responsable | Institución Co-responsible | Medio de Verificación
|  |  |  | Año 2020 |  | Año 2021 |  | Año 2022 | Año 2023* | Año 2024* | Año 2025*
|  |  |  | I-Sem | II-Sem | I-Sem | II-Sem
1 | 1. Reducir la pérdida de bosque natural a 155.000 hectáreas o menos para el año 2022, y a 100.000 hectáreas o menos para 2025, como meta aspiracional que refleja de manera adecuada las circunstancias sin precedentes de la actualidad del país. | 1.1. Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de Control a la Deforestación y Gestión Sostenible de los bosques formulado. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito cumplido | Departamento Nacional de Planeación | Presidencia de la República Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Justicia y del Derecho | 1 Documento de Política de control a la deforestación, presentado ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en sesión PRECONPES (entregado)
2 |  | 1.2. Seguimiento al Plan de Acción y Seguimiento (PAS) Documento CONPES de Control a la Deforestación y Gestión Sostenible de los bosques realizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hito en proceso | Departamento Nacional de Planeación | Presidencia de la República Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Justicia y del Derecho | Informe anual con el reporte de los resultados de implementación de la Política Conpes para el 2021 y 2022
3 | 2. Para 2020, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF), habrá implementado actividades de prevención y control en las áreas más afectadas por la deforestación. | 2.1. Reglamento para el debido cumplimiento de las funciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados (CONALDEF) adoptado mediante acuerdo entre las entidades participantes. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Justicia y del Derecho Fiscalía General de la Nación Procuraduría General de la Nación | 1 Acuerdo por el cual se adopta el reglamento del CONALDEF (entregado)
4 |  | 2.2. Desarrollar de manera conjunta, coordinada e interinstitucional el análisis y valoración para suministrar al ente investigador la información respectiva, con el propósito de desarrollar investigaciones judiciales. Se realizarán acciones de control, acción integral, prevención y administrativas. | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 (3 avanzados) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7/8* | Hito cumplido | Ministerio de Defensa Nacional | Fiscalía General de la Nación Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Consejería para la Seguridad Nacional Parques Nacionales Naturales de Colombia Corporaciones Autónomas Regionales | 7 acciones interinstitucionales de control y administrativas desarrolladas por año (cumplidas)
5 |  | 2.3. Capacidad organizacional y de planificación técnica y operativa asociada al seguimiento, control y vigilancia, así como en temas jurídicos y agrarios, de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en zonas de alta deforestación mejorada. | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 23 (1 avanzado) | 15 | 6 | 0 | 22/33 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ---- | 22 personas contratadas (cumplido)
6 |  | 2.4. Análisis de capacidad y propuesta de fortalecimiento en control y vigilancia para temas forestales de tres (3) CAR en la Amazonia colombiana. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ---- | 1 Documento con resultados del análisis de capacidad y propuesta de fortalecimiento en control y vigilancia para temas forestales de tres (3) CAR (entregado)
7 | 3. Para el año 2020 y en el contexto de Zonas Futuro se habrán desarrollado e implementado Planes Estratégicos de Intervención Integral en al menos tres áreas de alta deforestación. | 3.1. Planes Estratégicos de Intervención Integral (PEII) en áreas de alta deforestación elaborados y aprobados: (1) Chiribiquete y Parques aledaños, (2) Pacífico nariñense y (3) Bajo Cauca. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hito cumplido | Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 3 documentos PEII (elaborados)
8 |  | 3.2. Seguimiento a las actividades que procuran la conservación de los activos ambientales, en el marco del desarrollo de los PEII en las Zonas Futuro: (1) Chiribiquete y Parques aledaños, (2) Pacífico nariñense y (3) Bajo Cauca. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-03 | Hito cumplido | Entidad encargada de la gerencia de los PEII (Según Decreto 2278 de 2019) | Consejería para la Seguridad Nacional Alto funcionario delegado por el Presidente para cada Zona Futuro | 1 Informe de seguimiento a la implementación de los Planes Especiales de Intervención Integral de las ZEII (elaborado)
9 |  | 3.3. Planes Maestros de Estructuración de Reactivación Económica Productiva y Ambiental de las subregiones PDET en zonas de alta deforestación formulados con consideraciones de sostenibilidad ambiental. | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hito no cumplido | Agencia de Renovación del Territorio | Presidencia de la República Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agencia Nacional de Tierras | Número de documentos de Planes Maestros de Estructuración de Reactivación Económica Productiva y Ambiental de las subregiones PDET formulados con consideraciones de sostenibilidad ambiental | A partir de las 32808 iniciativas construidas en PDET. La siguiente etapa es lograr la estructuración y gestión de proyectos. Y entonces se hace un Plan Maestro de Estructuración complementado con reactivación productiva ambiental para cada una de las 16 subregiones PDET. 10 de estas 16 son con focos de deofrestación. En qué vamos? ART tiene un equpippo en cada una de las 16 subregiones del territorio y con ellos y actores locales se han establecido mesas para identificar actividades de reactivación, y posteriormente se recopila información municipal y posteriormente se sientan con actores para validar la información. Con ello se establecen las apuestas económicas en las 10 regiones. Se hacen con 2 enfoques: el PDET y el sgundo con el enfoque productivo de la cadena de valor de las líneas productivas. En este momento se está elaborando un convenio con FAO para tener una plataforma para poder compilar la información. Qué se tiene? recopilando la info por municipio. una plataorma q está en ajuste con fichas de info de lineas productivas.. hay subregiones q ya están diligenciando las fichas.
10 | 4. Para 2025 se desarrollará la formación y actualización catastral en al menos 1 millón de hectáreas en zonas de alta deforestación. | 4.1. Municipios con levantamiento y actualización catastral en zonas de alta o muy alta deforestación*. *Estos municipios corresponden a los municipios priorizados en la cooperación otorgada por Reino Unido como financiación adicional al crédito de catastro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | Hito no cumplido | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Gobernación de Antioquia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación | Número de documentos de Planes Maestros de Estructuración de Reactivación Económica Productiva y Ambiental de las subregiones PDET formulados con consideraciones de sostenibilidad ambiental
11 |  | 4.2. Realizar la formación y actualización catastral en zonas de alta deforestación. | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 350000 | 650000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Hito no cumplido | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Superintendencia de Notariado y Registro | Hectáreas sujetas a procesos de barrido predial y gestión catastral
12 |  | 4.3. Convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) suscrito para generación de información en la Amazonia colombiana. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ---- | 1 Convenio suscrito (elaborado)
13 |  | 4.4. Avanzar en el ordenamiento social de la propiedad en zonas de alta deforestación. | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 60000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | Agencia Nacional de Tierras/ MINAGRICULTURA | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación Instituto Geográfico Agustín Codazzi Corporaciones Autónomas Regionales Parques Nacionales Naturales | Hectáreas con ordenamiento social
14 |  | 4.5. Municipios ubicados en zonas de alta deforestación apoyados para incorporar los lineamientos de la Política Nacional de Cambio Climático, de Sostenibilidad y Control de la deforestación en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales | Número de municipios apoyados
15 | 5. Para 2022, 195.000 hectáreas adicionales se encontrarán bajo Pago por Servicios Ambientales e incentivos a la conservación en áreas de alta deforestación, incluyendo aquellas localizadas en territorios colectivos de grupos étnicos. | 5.1. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación. | 183000 | 0 | 79.414/67.000 (250,000) | 0 | 12.414/55.000 (305.000) | 380000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales | 79.414 hectáreas bajo esquemas de PSA e incentivos conservación (cumplido)
16 |  | 5.2. Áreas bajo esquemas de PSA e incentivos a la conservación en zonas de alta deforestación en la Amazonia, con seguimiento a su efectividad. | 5000 | 0 | 37.804/5.000 (10.000) | 0 | 32.804/15.000 (25,000) | 17.804/30.000 (55.000) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales | 37.804 hectareas reportadas. Reportes anuales de Minambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) (cumplido)
17 |  | 6.1. Áreas en proceso de restauración, priorizando zonas ambientales estratégicas, áreas protegidas, cuencas y ríos estratégicos para el cierre de la frontera agrícola, territorios con altas tasas de deforestación, así como territorios colectivos de grupos étnicos. | 630000 | 0 | 42.804/65.000 (695.000) | 0 | 170.000 (865.000) | 301.000 (1.166.000) | 301.000 (1.166.000) | 301.000 (1.166.000) | 301.000 (1.166.000) | 301.000 (1.166.000) | Hito no cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales Parques Nacionales Naturales Entidades territoriales | Reportes anuales de Minambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)
18 | 0.15 | 7.1. Áreas bajo Manejo Forestal Sostenible (MFS) en el marco del Programa Nacional de Forestería Comunitaria. | 6900 | 0 | 35.710/15.000 | 0 | 50000 | 125000 | 225000 | 350000 | 500000 | 500000 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales | 35.710 hectáreas bajo manejo forestal sostenible (cumplido)
19 |  | 7.2. Áreas bajo MFS en la Amazonia colombiana en el marco del Programa Nacional de Forestería Comunitaria. | 0 | 0 | 48.400/5.000 | 0 | 43.400/10.000 (15.000) | 8.400/35.000 (50000) | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales | 48.400 hectáreas bajo manejo forestal sostenible en la Amazonia colombiana
20 |  | 7.3. Planes de gestión de Núcleos de Desarrollo Forestal (NDF) en la Amazonia colombiana formulados participativamente. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ---- | 2 Planes de Manejo Forestal aprobados. Planes de negocios elaborados.
21 | 8. Para 2022, 147.000 hectáreas adicionales se encontrarán bajo sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación. | 8.1. Política de ganadería sostenible formulada. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito no cumplido | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Corporación colombiana de investigación agropecuario Instituto Colombiano Agropecuario Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Federación Colombiana de Ganaderos | Número de documentos de política
22 |  | 8.2. Áreas adicionales* bajo sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación. *Se acordó mantener la meta de 147mil has adicionales en este hito. Sin embargo, se debe incluir una nota al pie que aclare que el GoC asume el compromiso incluido en el PND de llegar al 2022 a 147mil hectáreas, partiendo de una línea base de 72mil hectáreas (meta cuatrienio: 75mil hectáreas); y que el cumplimiento de las 72mil hectáreas restantes (para cumplir 147mil adicionales) estarán supeditadas a la gestión de recursos adicionales de cooperación internacional. | 72000 | 0 | 17.807/10.000 (82.000) | 0 | 7.807/45.000 (127.000) | 20.000 (147.000) | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | Hito cumplido | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Corporación colombiana de investigación agropecuario Instituto Colombiano Agropecuario Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Federación Colombiana de Ganaderos | 17.807 Hectáreas bajo sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación
23 | ) | 9.1. Organizaciones rurales con acuerdos comerciales con criterios de sostenibilidad suscritos (agricultura por contrato). |  | 0 | 17/1800 | 0 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | Hito no cumplido | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 0.030303 | 17 organizaciones rurales con acuerdos comerciales con criterios de sostenibilidad suscritos
24 |  | 9.2. Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) con criterios de sostenibilidad medioambiental y cero deforestación a nivel departamental aprobados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hito cumplido | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | ---- | 6 documentos de propuesta de PDEA. PDEAs aprobados.
25 |  | 9.3. PDEA con criterios de sostenibilidad medioambiental y cero deforestación formulados y en implementación en la Amazonia colombiana (con al menos 1200 beneficiarios). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hito cumplido | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 3 Documentos de PDEA. Reporte del Sistema de Monitoreo de REM de beneficiarios de extensión rural
26 | ) | 10.1. Formular la nueva política pública del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con visión al 2030. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Departamento Nacional de Planeación | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Parques Nacionales Naturales | Política pública del SINAP formulada
27 |  | 10.2. Seguimiento al PAS del Documento CONPES de la nueva política pública del SINAP con visión al 2030 realizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | Departamento Nacional de Planeación | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Parques Nacionales Naturales | Informe anual con el reporte de los resultados de implementación de la Política Conpes para el 2022 y 2023
28 |  | 10.3. Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidos en el SINAP (como mínimo 750.000 ha nuevas incluidas en el SINAP). | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Hito cumplido | Parques Nacionales Naturales | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Corporaciones Autónomas Regionales Entidades territoriales | Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas incluidos en el SINAP
29 | 0.2 | 11.1. Comisión Nacional Ambiental Indígena (CNAI) en el marco de la Mesa Permanente de Concertación conformada. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito cumplido | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ---- | 1 Acta de conformación de la CNAI
30 |  | 11.2. Reglamentación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación para los pueblos y comunidades indígenas adoptada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | ---- | Reglamentación de PSA y otros incentivos de conservación para los pueblos y comunidades indígenas adoptada
31 |  | 11.3. Al menos tres (3) resguardos indígenas en la Amazonia colombiana con esquema de PSA y otros incentivos a la conservación (como mínimo 80.000 ha). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Corporaciones Autónomas Regionales | Reportes anuales de Minambiente y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)
32 | 12. Para 2020 actualizar la Contribución Nacionalmente Determinada y para 2021 se traducirá en políticas sectoriales a nivel nacional y en planes de implementación para el sector de bosques y uso del suelo. | 12.1. Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) plasmando las metas de mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores prioritarios actualizada. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hito cumplido | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1 Documento de NDC actualizada, formulada
33 |  | 12.2. Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático derivadas de políticas sectoriales y planes de implementación para el sector forestal y de uso de la tierra, plasmadas en el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) del sector ambiente y agricultura. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Documento PIGCC Ambiente adoptado
* The milestones defined for years 2023, 2024 and 2025 will not generate payments, according to Annex I of the JDI (Contribution of Norway).
1 Contributions for policy objectives and implementation (Modality 1) will be delivered with a view to achievement of the Colombian objectives as presented under chapter II. Purpose and focus of the Partnership. Contributions under Modality 1 to the JDI will be structured around an annual report that presents the progress in achieving the objectives of the JDI and the corresponding milestones. These milestones will be explained in detail in a document on which the partners intend to come to an understanding by first quarter of 2020, and annexes to this Joint Declaration (Annex 2). The report will be presented and made publicly available.
Versión ajustada: 11 julio-2020
SEMANFORO
CUMPLIDO
NO CUMPLIDO
Note on O14: Colombia: El decreto 2278 está siendo modificado, por ello no puede especificarse la entidad responsable pero según el Decreto quien hace la gerencia hace el seguimiento de los PEII.
Note on B27: Colombia: Reunión 16-jul: Meta 147mil hectáreas del PND y las 72.000 hectáreas sujetas a la gestión de recursos adicionales de la cooperación internacional. Pendiente redistribución de las 72mil hectáreas adicionales

## Resumen
1er Reporte de la DCI Renovada Resumen final
State | 2020 Report | %
Hitos cumplidos | 19 | 57.58%
Hitos no cumplidos | 6 | 18.18%
On-Track | 4 | 12.12%
No Advances | 4 | 12.12%
TOTAL | 33 | 100%