## Hoja1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO*
Acción Popular: 52001-23-33-2017-0639-00. Declaración río Guaítara como sugeto de Derecho
OCTAVO: ORDENAR al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia adelante las siguientes gestiones: ORDEN 8.2: Con las entidades condenadas y de manera coordinada y bajo su dirección, diseñen y pongan en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Guáitara y sus afluentes para recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región; así como también, definan las políticas públicas para orientar y contribuir a la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Guáitara.
RESPONSABLE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ORDEN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA
OCTAVO: ORDENAR al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia adelante las siguientes gestiones: 8.2. Con las entidades condenadas y de manera coordinada y bajo su dirección, diseñen y pongan en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Guáitara y sus afluentes para recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región; así como también, definan las políticas públicas para orientar y contribuir a la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Guáitara. | Políticas públicas para orientar y contribuir a la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Guáitara.
Socializar:
| 1) Política Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico a las instituciones condenadas | Ministerio de Ambiente | Junio y Julio de 2024
| 2) POMCA del río Guaítara | CORPONARIÑO
Articulación Institucional
| 3. Coordinar con las entidades condenadas las acciones a desarrollar de acuerdo con los roles y responsabilidades relacionadas con la descontaminación y recuperación de ecosistemas en la cuenca. Zona Centro(18) y zona sur (15). EMPOBANDO, GOBERNACIÓN DE NARIÑO y CORPONARIÑO | Todos los condenados bajo la coordinación del Ministerio | Julio a Agosto de 2024
| 3.1 Identificación de proyectos en el POMCA del río Guaitara que contribuyan a la descontaminación y recuperación de ecosistemas en la cuenca |  | Septiembre y octubre 2024
| 3.2. Elaboración del Plan de trabajo construido con las entidades condenadas |  | 2024-12-01
| 3.3 Seguimiento de las actividades |  | 2025 en adelante
| 4) informes anuales |  | 2025 en adelante
11.3. Realizar en asocio del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, municipios aferentes al rio Guáitara y habitantes de la cuenca hidrográfica, jornadas cívicas para conmemorar el día mundial del agua que se celebra el 22 de marzo tales como limpieza de rondas, siembra de árboles, ciclo paseos, exposiciones, conferencias ambientales, actividades: lúdicas, ambientales y ecológicas así como también, la socialización de la presente sentencia que, involucren de igual manera a niños, niñas y adolescentes | 1. Reunión previa comité directivo, oficina de planeación, oficina jurídica, apoderado proceso 2017-639 Preparación actividades conmemoración día del agua 2. 22 de marzo de 2025 Jornada cívica conmemoración del día mundial del agua a través de limpieza de rondas y actividades lúdicas con niños, niñas y adolescentes. Conferencias, videos en redes sociales. Exposición y conferencia sobre la importancia de la protección del Río Guáitara. 3.Solicitud a los municipios y demás entidades de los anexos probatorios de las jornadas desarrolladas el 22 de marzo de 2025 | Minambiente/ Corponariño/ Municipios aferentes de la cuenca | Primera semana de marzo de 2025 (A1) -Última semana de febrero de 2025 (A2)- 22 de marzo de 2025 - Última semana de marzo de 2025 (A3)
SEGUNDO: DECLARAR el 20 de noviembre de cada año, como día del río Guáitara, fecha en la cual se conmemorará que es un sujeto de derechos y que debe ser protegido, conservado y restaurado para evitar su contaminación ambiental. Las entidades comprometidas con los resultados de la sentencia, propiciarán los respectivos escenarios académicos para la socialización de la misma | Conmemoración del día del Río Guáitara a través de siembra de árboles y ciclo paseos para promover la protección, conservación y restauración de l Río Guáitara. | Todas entidades demandadas | 20 de noviembre de 2024
* En el marco de las funciones asignadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011.