**MESA DE TRABAJO #1**

**Cumplimiento del artículo 3 de la Ley 2327 de 2023 sobre lineamientos de política sobre pasivos ambientales.**

**Acta N. 1**

**Fecha:** martes 19 de diciembre de 2023

**Lugar:** Departamento Nacional de Planeación, edificio FONADE Cl. 26 #13 – 19; piso 15, sala CONPES

**Hora:** 9:00 pm – 11:00 pm

**Espacio convocado por:** Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

***ORDEN DEL DÍA:***


1. Contextualización del artículo 3 de la Ley 2327 de 2023
2. Propuesta de estructura e hitos para la formulación de lineamientos
3. Propuesta de cronograma de trabajo
4. Compromisos

***ASISTENTES:***

Se registra la asistencia a la sesión en el listado que se encuentra anexo a la presente acta (anexo 1).

***DESARROLLO:***

1. La subdirectora de Gestión Ambiental del Departamento Nacional de Planeación, Paula Andrea Rojas Gutiérrez, realiza la bienvenida y da apertura al espacio, además, presenta el contexto de la reunión la cual se da en el marco del artículo 3 de la Ley 2327 de 2023.
2. Se verifica la asistencia a la mesa de trabajo convocada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible (DADS), en la cual se realiza la presentación de los participantes que se encuentran en la sala. La convocatoria se realizó de manera presencial confirmando la participación de entidades como: Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Cultura, Ministerio de transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la ausencia de la representación por parte de Ministerio de Salud y Protección Social.
3. Se informa sobre la necesidad de documentar la reunión en el marco del cumplimiento de la acción popular 2011-611 convocada por el Magistrado José Andrés Rojas Villa, del tribunal administrativo del Tolima, despacho número 2, de Ibagué, Tolima, además del cumplimiento al artículo 3 de la Ley 2327 de 2023, sobre los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública sobre pasivos ambientales. El objetivo de la sesión se centra en la coordinación de un plan de trabajo con los actores involucrados en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de esta ley sobre pasivos ambientales.
4. Se presenta la agenda de la reunión la cual contempla, la propuesta de estructura e hitos para la formulación de lineamientos, la propuesta de cronograma de trabajo y por último los compromisos de la mesa de trabajo. Se especifica que se realiza a modo de propuestas, ya que como lo especifica la ley, estas deben ser realizadas de manera conjunta entre las partes involucradas.
5. Para acotar el alcance de esta reunión se presenta el artículo 3 de la Ley 2327 de 2023 el cual se lee textualmente mencionando las carteras ministeriales y el requerimiento específico, allí se resalta la fijación de los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de la política, que debe llevar un diagnóstico y un plan de acción y seguimiento. Se resalta el compromiso taxativo de realizar 4 audiencias con enfoque territorial.



*Fuente: Adaptado de* [*https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=219230*](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=219230) *– Congreso de la república*

1. Posteriormente se resalta la función 12 del Decreto 1893 de 2021, articulo 34, el cual consiste en: *"Coordinar y orientar la formulación, seguimiento, control y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos con los sectores y asuntos de su competencia, de manera articulada y con una visión de largo plazo"* para dar contexto sobre las funciones de la (DADS) sobre la articulación con las entidades previamente mencionadas.
2. Se presenta la propuesta de estructura e hitos de formulación como se muestra en la siguiente figura.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Fuente: Elaboración propia (DNP 2023)*

La propuesta para la construcción de los lineamientos se estructura en tres fases: 1. Diagnóstico. 2. Plan de acción y financiamiento. 3. Financiamiento de la implementación de los lineamientos. Para el proceso de construcción se proponen 5 hitos:

1. Delegación por oficio de cada cartera
2. Acuerdos para la elaboración del diagnóstico (Quién, qué y cuándo)
3. Coordinación para el desarrollo de audiencias (cuatro)
4. Concertación de intervenciones
5. Lineamiento de política consolidado
6. Finalmente, se presenta en una línea de tiempo, cada una de las fases explicadas anteriormente, las fechas tentativas para obtener los entregables y las fechas tentativas para el desarrollo de las cuatro audiencias que requiere la ley. La propuesta del cronograma de trabajo como se muestra a continuación.

Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente

1. Para la fase 1 se plantea la necesidad que todas las instituciones presentes en la mesa de trabajo estén de acuerdo con los tiempos planteados en el cronograma de la línea del tiempo o en su defecto sean discutidos para poder pasar a la fase de plan de acción.
2. Se propone durante el desarrollo de la mesa de trabajo que cada entidad identifique los insumos con los que cuenta su entidad para la elaboración del diagnóstico. Esta información fue consignada durante el desarrollo de la reunión en una matriz de Excel. Además, se propone que se mencione por parte de cada institución si se debe considerar la inclusión de nuevas dependencias para la construcción de los acuerdos.
3. Por último, la DADS propone la realización de las 4 audiencias a las que hace referencia la leu y que estén lideradas por una entidad encargada, la primera audiencia se plantea sea liderada por parte de Minambiente, la segunda por Minsalud, la tercera por Minenergía y la cuarta por Minagricultura en el lugar que esta entidad considere pertinente.
4. Por parte de del delegado de Minenergía, Andrés Méndez, sugiere una modificación a la propuesta de las audiencias considerando la explotación y el comercio ilícito de sustancias lo cual se relaciona con la cartera de defensa la cual podría estar a cargo de al menos una audiencia en la Amazonía. De igual manera plantea que la metodología sea estandarizada para todas las audiencias en relación con las reglas de participación y número de participantes.
5. Por parte, Minagricultura, Bibiana Pedraza propone distribuir de mejor manera la línea del tiempo modificando el cronograma de audiencias para que estas se realicen entre la fase 1 (Diagnóstico) y la fase 2 (Plan de acción).
6. Por su parte, Astrid Reyes de Minambiente, refiere que el objetivo primordial de la ley de pasivos ambientales radica en que esta debe ser participativa, adecuada y oportuna, por tanto, propone que los territorios sean escuchados estableciendo un mecanismo de participación que vaya desde la propuesta hasta la construcción final de los lineamientos y que en la fase de diagnóstico se realice una audiencia en simultáneo para todas las regiones propuestas con enfoque territorial y temático. Al respecto, Andrés Méndez de Minenergía reitera su propuesta.
7. Interviene Astrid Reyes de Minambiente presentando los insumos con los que cuenta la entidad para la elaboración del diagnóstico y aclara que el inventario de pasivos en sospecha debe ser manejado como información confidencial por las posibles interpretaciones que puedan darse sobre el valor de estos predios. Resalta que se debe ser clara la diferencia entre inventario de áreas en sospecha y pasivos ambientales.
8. Posteriormente las entidades identificaron los insumos con los que cuentan, los cuales se listan a continuación:

* **Minambiente:**
* Inventario de áreas en sospecha en constituir un pasivo ambiental, a partir de encuesta a autoridades ambientales.
* Propuesta de estrategia de gestión de pasivos ambientales.
* **Minenergía:**
* Áreas mineras en estado de abandono.
* Sitios contaminados con petróleo.
* Cruce de información con la ANM para la posible integración de nuevos lugares en sospecha.
* Avances en el desarrollo de la ventanilla minera.

Al respecto, Minambiente sugiere revisar lo relacionado con los transformadores sobre PCB´s. Adicionalmente, sobre la identificación de los insumos de esta entidad, refieren que realizarán las gestiones internas para indagar y consolidar más insumos para el diagnóstico.

* **Minagricultura.** La delegada no tiene conocimiento de algún diagnóstico consolidado del sector ni de la entidad. Al respecto de la identificación de los insumos de esta entidad, la delegada refiere que realizarán las gestiones internas para indagar y consolidar insumos para el diagnóstico.
* **Mintransporte.** Apertura de mesas de trabajo con entidades del sector, para indagar sobre avances en el tema y las estrategias que se implementan para prevenir un pasivo ambiental.
* **Mincultura.** Planes especiales de salvaguardas. Sobre la participación en el espacio señala que invitará a la mesa, al viceministerio de patrimonios, gobernanza y a la dirección de patrimonio y memoria.
* **Minvivienda.** El delegado no tiene conocimiento de algún diagnóstico consolidado del sector ni de la entidad. Al respecto de la identificación de los insumos de esta entidad, la delegada refiere que realizarán las gestiones internas para indagar y consolidar insumos para el diagnóstico. Adicionalmente, Minambiente sugiere revisar lo relacionado con rellenos sanitarios según análisis realizados por la Superintendencia de servicios públicos de 2018.

La DADS finaliza la sesión presentando las conclusiones generales de la sesión. Asimismo, se realizó la lectura de los compromisos generados los cuales se indican a continuación:

***COMPROMISOS:***


1. **Próxima reunión.** DNP convocará a una segunda mesa de trabajo el 19 de enero de 2024.
2. **Audiencias.** Los participantes en la mesa de trabajo revisarán al interior de sus entidades, la capacidad financiera y logística para el desarrollo de las audiencias y presentarán sus propuestas en la siguiente reunión. Al respecto de las audiencias, el DNP presentará una propuesta metodológica y criterios para el desarrollo de las audiencias de manera estandarizada, limitada pero participativa, para facilitar los acuerdos.
3. **Diagnóstico.** A partir de la siguiente reunión, los participantes en la mesa de trabajo presentarán información más detallada y descriptiva de los diagnósticos con los que se cuenta para su consolidación.
4. **Acta de reunión.** DADS remitirá para revisión, el presente documento con los acuerdos de la reunión y los compromisos.

Elaboró: Oscar Rodríguez / Libardo Fernández Almanza / Liceth Cantor.

Revisó:  Asistentes a la mesa de trabajo #1 sobre el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 2327 de 2023 sobre lineamientos de política sobre pasivos ambientales.

**ANEXO 1**

**Lista de asistencia presencial a la mesa de trabajo “lineamientos sobre la ley 2327 del 2023 - Pasivos Ambientales”**

****