## SEGUIMIENTO AUSTERIDAD 2025-II
BORRADOR PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2025
No. | Concepto | Objetivo | Estrategia | Responsable Actividad | Línea Base 2024 | Fecha Inicio | Fecha final | Meta 2025 | Indicador | Segundo seguimiento semestral
1 | Planta de Personal | Efectuar la aplicación del artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo "Formalización del empleo Público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia" en el marco del plan de trabajo para el proceso de Rediseño Organizacional 2025 | Desarrollar las actividades de la ruta interna para el análisis, revisión y definición del proceso de formalización laboral en el marco del proceso de Rediseño Organizacional 2025, de acuerdo con el plan de trabajo | Grupo de Talento Humano | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar la ruta de trabajo del proceso de formalización laboral. | % de avance de la ruta de trabajo del proceso de formalización.
2 | Contratos OPS | Racionalizar los recursos asignados para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión debidamente justificados. | Grupo de Contratos | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | (Número de contratos suscritos / Número de estudios previos radicados) x100
3 | Viáticos | Realizar y verificar la correcta liquidación de viáticos de las comisiones en la entidad. | 1. Verificar itinerarios y horas de vuelo, con el fin de realizar la liquidación de viáticos de acuerdo a las fechas de llegada y despegue del país destino. 2. Revisar las solicitudes de comisiones, que sean financiadas por terceros (gobiernos extranjeros y entes gubernamentales, no particulares) y realizar su oportuna gestión, para su autorización. | Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico | 20% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Garantizar austeridad en el uso de viáticos manteniéndose dentro del rango del 20% - 30%, con el objetivo de racionalizar el monto máximo permitido por el Decreto vigente que regula la materia y fomentar la continuidad en el control de la liquidación de viáticos. | (Σ de las liquidaciones efectivamente pagadas a funcionarios y contratistas - Σ de viáticos liquidados al 100% / Σ de viáticos liquidados al 100% )* 100
4 | Tiquetes | Mantener los recursos asignados para la compra de tiquetes. | 1. Propender por el usos de tiquetes de la aerolínea Avianca, con el fin de acceder al 15% de descuento por convenio, sólo en tiquetes con tarifa flexi. 2. Garantizar el seguimiento del descuento ofrecido por la agencia VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 S.A.S. proveedor de la vigencia 2024 para el suministro de tiquetes aéreos | Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico | 3194 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mantener la cantidad de tiquetes emitidos en la vigencia 2024 y fomentar el control en la expedición de tiquetes. | (Cantidad total de tiquetes emitidos mes 2025 - Cantidad total de tiquetes emitidos mensual 2024 /Cantidad total de tiquetes emitidos mensual 2024 ) *100
1 | Planta de Personal | Efectuar la aplicación del artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo "Formalización del empleo Público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia" en el marco del plan de trabajo para el proceso de Rediseño Organizacional 2025 | Desarrollar las actividades de la ruta interna para el análisis, revisión y definición del proceso de formalización laboral en el marco del proceso de Rediseño Organizacional 2025, de acuerdo con el plan de trabajo | Grupo de Talento Humano | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ejecutar la ruta de trabajo del proceso de formalización laboral. | % de avance de la ruta de trabajo del proceso de formalización. | Frente a la ruta de trabajo establecida por el Grupo de Talento Humano, se presenta un avance del 100% y un avance del 38% en el proceso de moderminazacion de la entidad.
2 | Contratos OPS | Racionalizar los recursos asignados para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión debidamente justificados. | Grupo de Contratos | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | (Número de contratos suscritos / Número de estudios previos radicados) x100 | Se alcanzó el 100 % de cumplimiento del indicador para el segundo semestre del año 2025, correspondiente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
3 | Viáticos | Realizar y verificar la correcta liquidación de viáticos de las comisiones en la entidad. | 1. Verificar itinerarios y horas de vuelo, con el fin de realizar la liquidación de viáticos de acuerdo a las fechas de llegada y despegue del país destino. 2. Revisar las solicitudes de comisiones, que sean financiadas por terceros (gobiernos extranjeros y entes gubernamentales, no particulares) y realizar su oportuna gestión, para su autorización. | Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico | 20% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Garantizar austeridad en el uso de viáticos manteniéndose dentro del rango del 20% - 30%, con el objetivo de racionalizar el monto máximo permitido por el Decreto vigente que regula la materia y fomentar la continuidad en el control de la liquidación de viáticos. | (Σ de las liquidaciones efectivamente pagadas a funcionarios y contratistas - Σ de viáticos liquidados al 100% / Σ de viáticos liquidados al 100% )* 100 | Total viáticos liquidados 100%: $3.185.071.881,02 Total viáticos liquidados % austeridad: $ 1.829.064.321,48 Cálculo: (( $ 1.829.064.321 - $ 3.185.071.881,02)/$ 3.185.071.881,02) Resultado: -43% Análisis: De acuerdo con el Artículo 15 de la Resolución 1373/2024, como medida para garantizar la austeridad del gasto y en cumplimiento a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, y de conformidad con los lineamientos y topes máximos señalados en el decreto de escala de viáticos, el ministerio estableció reconocimiento del 70% para contratistas y 100% para funcionarios del valor diario máximo establecido, lo anterior se vió reflejado en un ahorro del 43% en el reconocimiento de viáticos que ascendió a la suma de $1.356.007.559, para el segundo semestre de 2025.
4 | Tiquetes | Mantener los recursos asignados para la compra de tiquetes. | 1. Propender por el uso de tiquetes de la aerolínea Avianca y LATAMA, con el fin de acceder al 15% y 30% de descuento por convenio, respectivamente. 2. Garantizar el seguimiento del descuento ofrecido por la agencia SUBATOURS S.AS., proveedor de la vigencia 2025-2026 para el suministro de tiquetes aéreos | Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico | 3194 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mantener la cantidad de tiquetes emitidos en la vigencia 2024 y fomentar el control en la expedición de tiquetes. | (Cantidad total de tiquetes emitidos mes 2025 - Cantidad total de tiquetes emitidos mensual 2024 /Cantidad total de tiquetes emitidos mensual 2024 ) *100 | No. Tiquetes emitidos II Sem 2024: 2.318 No. Tiquetes emitidos II Sem 2025: 1.906 Cálculo: ((1906-2318)/2318)*100 Resultado: -17,8% Análisis: Este resultado se encuentra justificado en que se redujo el número de tiquetes expedidos en (412) tiquetes. Al analizar la variación porcentual mensual en todos los meses del segundo semestre, se observó disminución entre el 17% y 35% excepto en el mes de diciembre.
5 | Combustible | Monitorear el uso de combustibles en la entidad en pro del desempeño ambiental. | 1. Seguimiento al contrato de suministro de combustible. 2. Controlar los desplazamientos del parque automotor para lograr reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de recursos naturales. | Grupo de Servicios Administrativos | 610 galones/mes | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mantener el consumo mensual de combustible en un promedio anual de 610 galones, reconociendo variaciones estacionales. | (Total de galones consumidos en promedio de combustible semestre 2025 - Total de galones consumidos en promedio de combustible semestre 2024/ Total de galones consumidos en promedio de combustible semestre 2024) * 100 | Se alcanzó un consumo de 413 galones, situándose un 32.3% por debajo de la meta establecida.
6 | Papel | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de papel en la entidad. | 1. Realizar seguimiento al consumo de resmas de papel de cada dependencia de conformidad con los lineamientos de austeridad vigente. 2. Reducir en un 10% el consumo de papel comparado con la meta de la vigencia anterior. | Grupo de Servicios Administrativos | 108 resmas/mes | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reducir en un 10% el consumo comparado con la meta de la vigencia anterior, correspondiente a 97 resmas/mes. | Total de resmas entregadas en el mes (indicador simple) | El consumo promedio del segundo semestre 2025 fue de 62 resmas mensuales se sitúa 36% por debajo de la meta establecida, evidenciando un control efectivo del gasto público en este rubro.
7 | Energía | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica en pro de la mejora del desempeño ambiental de la entidad | 1.Realizar seguimiento y análisis del comportamiento del consumo energético en la entidad. 2. Desarrollar y comunicar piezas gráficas a través de mailing, redes sociales y de más medios internos institucionales. | Grupo de Servicios Administrativos | 61 kWh/persona | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reducir en un 10% el consumo de energía comparado con la meta de la vigencia anterior, correspondiente a 55kWh/persona. | (Consumo en kWh mensual facturado / promedio de ingreso mensual de personas al Ministerio) | El consumo del segundo semestre 2025 se situó en 42,62 kWh/persona, lo que representa un 22.5% por debajo de la meta establecida de 55 kWh/persona.
8 | Agua | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de agua en pro de la mejora del desempeño ambiental de la entidad | 1.Realizar seguimiento y análisis del comportamiento del consumo de agua en la entidad. 2. Desarrollar y comunicar piezas gráficas a través de mailing, redes sociales y de más medios internos institucionales. | Grupo de Servicios Administrativos | 0,85 m3/persona | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reducir en un 10% el consumo de agua comparado con la meta de la vigencia anterior, correspondiente a 0,76m3/persona. | (Consumo en m³ mensual / promedio de ingreso mensual de personas al Ministerio) | Se evidenció un consumo del segundo semestre 2025 de 0.76 m³/persona en 2025, cumpliendo con la meta establecida de 0.76 m³/persona. Nota: En el periodo de análisis se presentó una fuga de agua no perceptible en área vegetal por individuo arbóreo que requirió medida correctiva.
9 | Gestión de residuos solidos | Racionalizar y hacer seguimiento al aprovechamiento de residuos sólidos en pro de la mejora del desempeño ambiental de la entidad | 1. Promover en los colaboradores del Ministerio de la adecuada separación en la fuente de los residuos generados, con el fin de potencializar su aprovechamiento. 2. Realizar seguimiento y análisis de las cantidades de residuos generados vs la cantidad de residuos aprovechados en la entidad. 3. Garantizar la entrega de residuos aprovechables a organizaciones de recicladores debidamente conformadas de acuerdo a la normatividad vigente. | Grupo de Servicios Administrativos | 26% de aprovechamiento de residuos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mantener el 26% de aprovechamiento de residuos | (Cantidad de residuos aprovechados / Cantidad de residuos generados) *100 | Se evidenció un aprovechamiento del 26% de los residuos en 2025, lo cual cumple con la meta establecida.