## Instrucciones (hidden)
* Dar doble Clic en el siguiente cuadro de texto para verlo completo.

## Estrategias y Metas PND (hidden)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE METAS SECTOR AMBIENTAL - PND 2018-2022
Pacto | Línea | Tipo de Indicador | Indicador | Linea Base | Meta del cuatrenio | Meta Real
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos | 8.7% | 12% | 3.3%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión posconsumo | 218.427 ton | 565.995 ton | 347568
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Reducción acumulada de las emisiones de Gases Efecto Invernadero, con respecto al escenario de referencia nacional*(T) | 0 millones de tCO2eq | 36 millones de tCO2eq | 36 millones de tCO2eq
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de gestión | Porcentaje de avance en la implementación de las medidas acordadas para la reducción de gases de efecto invernadero | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Puntos de monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) malo** | 29 | 20 | 9
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Porcentaje de estaciones de calidad del aire que registran concentraciones anuales por debajo de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10)*** | 0.22 | 0.35 | 0.13
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de gestión | Porcentaje de avance del Plan Acción sectorial Ambiental de Mercurio | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | 65.000 ha | 260.000 ha | 195000
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio | 0% | 15% | 15%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Negocios verdes verificados | 429 | 1865 | 1436
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible) | 701.000 ha | 1.402.900 ha | 701900
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas | 0% | 20% | 20%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada por el IDEAM | 0% | 30% | 30%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de producto | Acuerdos de cero deforestación para las cadenas productivas del sector agropecuario en implementación (T) | 2 | 5 | 3
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de producto | Plataformas colaborativas conformadas para la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas | 0 | 8 | 8
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Indicadores de resultado | Autoridades ambientales que adoptan la Metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales | 0 | 8 | 8
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Indicadores de resultado | Porcentaje de departamentos que implementan iniciativas de adaptación al cambio climático orientadas por las autoridades ambientales | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Indicadores de producto | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Indicadores de resultado | Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales | 84% | 90% | 6%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Indicadores de resultado | Acuerdos y agendas interministeriales y productivos implementados | 0 | 8 | 8
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Indicadores de producto | Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente | 75% | 95% | 20%
XVII. Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Pacífico | Área en proceso de restauración en la Cuenca del Río Atrato* | 0 ha | 3.300 ha | 3300 ha
XVII. Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Pacífico | Áreas bajo esquemas de producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 0 ha | 10.000 ha | 10.000 ha
XVIII. Pacto Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Caribe | Iniciativas de carbono azul para el uso sostenible de los manglares en implementación | 1 | 6 | 5
XVIII. Pacto Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Caribe | Áreas bajo esquemas de producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 1.000 ha | 23.000 ha | 22.000 ha
XIX. Pacto Seaflower Region: Por una región próspera, segura y sostenible San Andrés |  | Indicadores trazadores del Pacto Seaflower Region | Iniciativas de biotecnología y bioprospección iniciadas en la reserva de Biosfera Seaflower | 0 | 1 | 1
XX. Pacto Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Central | Puntos de monitoreo en ríos Bogotá y Chicamocha con índice de calidad del agua (ICA) "malo" | 6 | 0 | 0
XXI. Pacto Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Santanderes | Puntos de monitoreo con índice de calidad del agua (ICA) "malo" (ríos suarez, Pamplonita y Opón) | 3 | 0 | 0
XXI. Pacto Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Santanderes | Áreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 0 | 150.000 ha | 150.000 ha
XXII. Pacto Región Amazonia: Desarrollo sostenible por una Amazonia viva |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Amazonia | Familias campesinas beneficiadas por actividades agroambientales con acuerdos de conservación de bosques | 0 | 12000 | 12000
XXII. Pacto Región Amazonia: Desarrollo sostenible por una Amazonia viva |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Amazonia | Áreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 0 ha | 212.500 ha | 212.500 ha
XXIII. Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible |  | Indicadores trazadores del Pacto Eje Cafetero y Antioquia | Áreas afectadas por el desarrollo de actividades ilegales en proceso de restauración | 0 | 3100 | 3100
XXIV. Pacto Región Llanos-Orinoquia: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo |  | Indicadores trazadores del Pacto Llanos-Orinoquia | Áreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 4.000 ha | 300.000 ha | 296000
XXV. Pacto Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Océanos | Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categorías aceptable y óptima | 30% | 34.7% | 4.7%
XXV. Pacto Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Océanos | Acuerdos para el aprovechamiento local de plásticos y otros materiales reciclables en municipios costeros de los litorales Pacífico y Caribe (continental e insular) en implementación | 1* | 10 | 9
Note on E18: Jekita: Programa: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Note on E19: Jekita: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
Note on E22: Jekita: Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Note on E25: Jekita: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

## F-E-GIP-31-V5 IV Trim
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM PLAN OPERATIVO ANUAL
Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión :5 |  | Vigencia: 09/11/2023 | [16 empty] | CODIGO: F-E-GIP-31
Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL | [17 empty] | AÑO: | 2024
Objetivo General Proyecto | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC. | [17 empty] | PERIODO REPORTE:
Objetivo específico (1) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad 1 | Meta de la Entidad (Ajustada) 2 | Indicador de la Meta | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con el Plan Estratégico Institucional | Actividad/Entregable 3 | Descripción de actividad (Detallar las cantidades de actividad vs los recursos programados) | Producto | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | No. | Resultados Esperados | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
[15 empty] | Total | Valor por objetivo | Valor comprometido | Valor pagado
Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de parques nacionales naturales. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 3 | 23 | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 1. Seguimiento. | Infraestructura nueva y/o adecuaciones que involucra, sedes administrativas, control y ecoturísticas (Cuartos técnicos, bodegas, alojamiento, taquillas, centros de interpretación, baterías de baño, senderos, entre otros). | Sedes Adecuadas | Sedes adecuadas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.1 | Contar con infraestructura adecuada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas. | - | 4200000000
[7 empty] | 2. Obra civil. | [5 empty] | 1.2 |  | 4200000000 |  | 3627024970.68 | 2235917015.88 | 4 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia actual 2024, se ejecutaron las siguientes obras:  Adecuación del Bloque comedor cocina del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, contrato de obra NC-CO-386-2024, adjudicado por un valor de $ 622.623.118, finalizado el 30 de diciembre de 2024.  Adecuación del Auditorio del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, contrato de obra NC-CO-386-2024, adjudicado por un valor de $ 622.623.118, finalizado el 30 de diciembre de 2024.  Adecuación de la Recepción del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, contrato de obra NC-CO-386-2024, adjudicado por un valor de $ 622.623.118, finalizado el 30 de diciembre de 2024.  Adecuación eléctrica de la Casa Verde del Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, contrato de obra NC-CO-386-2024, adjudicado por un valor de $ 622.623.118, finalizado el 30 de diciembre de 2024. Debido a factores externos, algunos de los proyectos no se recibirán dentro de la vigencia del 2024, es por ello que 10 proyectos se recibirán durante el primer semestre de la vigencia 2025
|  | N.A. | N.A. | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 3. Realizar la preparación del proceso técnico y administrativos para la adquisición de la Sede Central. | No aplica para la vigencia 2024 con recursos FONAM. | Sedes Adquiridas | Sedes adquiridas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.3 | No aplica para la vigencia 2024 con recursos FONAM. | 0
[7 empty] | 4. Realizar la adquisición de la Sede Central y la Dirección Territorial Amazonía de PNNC. | [5 empty] | 1.4 |  | 0
Objetivo específico (2) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad | Meta de la Entidad (Ajustada) 2 | Indicador de la Meta | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con el Plan Estratégico Institucional | Actividad | Descripción de actividad (Detallar las cantidades de actividad vs los recursos programados) | Producto | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | No. | Resultados Esperados | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
[15 empty] | Total | Valor por objetivo | Valor comprometido | Valor pagado
Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 2 | 22 | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 5. Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las Sedes de PNNC encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | Mantenimientos de infraestructura que involucra, sedes administrativas, control y ecoturísticas (Cuartos técnicos, bodegas, alojamiento, taquillas, centros de interpretación, baterías de baño, senderos, entre otros). | Sedes Mantenidas | Sedes mantenidas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.5 | Realizar los mantenimientos para las sedes de PNNC que contribuyen a la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas. | - | 1800000000 | 38898658 | 38898658
[7 empty] | 6. Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | [5 empty] | 1.6 |  | 1800000000 |  | 1391942723.02 | 610433470.02 | 6 | Durante la actual vigencia, se ejecutaron las siguientes obras:  Mantenimiento de la Sede Administrativa del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande, contrato de obra NC-CO-377-2024, adjudicado por un valor de $ 38.902.391, finalizado el 15 de noviembre de 2024.  Mantenimiento de la Sede Administrativa San José del Guaviare No. placa de inventario 54039 de La Reserva Nacional Natural Nukak, contrato de obra NC-CO-365-2024, adjudicado por un valor de $38.902.391, finalizado el 03 de diciembre de 2024.  Mantenimiento de la Sede Administrativa en Puerto Leguízamo del Parque Nacional Natural La Paya, contrato de obra NC-CO-387-2024, adjudicado por un valor de $ 153.506.115, finalizado el 21 de noviembre de 2024.  Mantenimiento de la Sede Administrativa Orito del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, contrato de obra NC-CO-358-2024, adjudicado por un valor de $ 218.814.327, finalizado el 24 de diciembre de 2024.  Mantenimiento de la Sede Administrativa Orito del Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, contrato de obra NC-CO-358-2024, adjudicado por un valor de $ 218.814.327, finalizado el 24 de diciembre de 2024.  Mantenimiento de la Sede Administrativa en el municipio de Mocoa del Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos, contrato de obra NC-CO-351-2024, adjudicado por un valor de $ 27.453.186, finalizado el 27 de diciembre de 2024. Es necesario resaltar, que no es posible reportar los avances parciales en la meta, toda vez que la unidad de medida es en números enteros, es decir, que solo podrá tener avance en el momento en que sean recibidas las obras que se encuentran en ejecución. Debido a factores externos, algunos de los proyectos no se recibirán dentro de la vigencia del 2024, es por ello que 2 proyectos se recibirán durante el primer semestre de la vigencia 2025
OAP - MADS | [14 empty] | 6000000000 | 6000000000 | 5057866351.7 | 2885249143.9
1. Meta Inicial
1. Meta Ajustada. Actualización del Proyecto en el mes de Mayo | [13 empty] | Total PROYECTO | 6000000000
3 En rojo se elimina información que no corresponde a la programación de la vigencia (actividades)
SEMESTRE 1
SEMESTRE 2 O ACUMULADO
Note on B6: OAP-MADS: El nombre debe coincidir con el titulo del proyecto registrado.
Note on B7: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, ir, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on B8: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C8: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on D8: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on E8: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on F8: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on G8: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND
Note on H8: OAP- MADS: Describir la actividad del Plan Estratégico Institucional de la Entidad, que se encuentra articulado con el producto
Note on I8: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on K8: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on L8: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Eje: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on M8: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on P8: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on U8: OAP - MADS: Describir avance semestral conforme al indicador del producto
Note on V8: OAP - MADS: Describir brevemente el avance semestral referente al producto y los resultados.
Note on Q9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on R9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on S9: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on T9: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B14: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C14: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on D14: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on F14: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on G14: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND
Note on H14: OAP- MADS: Describir la actividad del Plan Estratégico Institucional de la Entidad, que se encuentra articulado con el producto
Note on I14: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on K14: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on L14: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Eje: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on M14: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on P14: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on U14: OAP - MADS: Describir avance semestral conforme al indicador del producto
Note on V14: OAP - MADS: Describir brevemente el avance semestral referente al producto y los resultados.
Note on Q15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on R15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on S15: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on T15: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos

## F-E-GIP-31-V5 (hidden)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM PLAN OPERATIVO ANUAL
Proceso: Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión :5 |  | Vigencia: 09/11/2023 | [16 empty] | CODIGO: F-E-GIP-31
Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL | [17 empty] | AÑO: | 2024
Objetivo General Proyecto | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC. | [17 empty] | PERIODO REPORTE:
Objetivo específico (1) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad 1 | Meta de la Entidad (Ajustada) 2 | Indicador de la Meta | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con el Plan Estratégico Institucional | Actividad/Entregable 3 | Descripción de actividad (Detallar las cantidades de actividad vs los recursos programados) | Producto | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | No. | Resultados Esperados | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
[15 empty] | Total | Valor por objetivo | Valor comprometido | Valor pagado
Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de parques nacionales naturales. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 3 | 23 | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 1. Seguimiento. | Infraestructura nueva y/o adecuaciones que involucra, sedes administrativas, control y ecoturísticas (Cuartos técnicos, bodegas, alojamiento, taquillas, centros de interpretación, baterías de baño, senderos, entre otros). | Sedes Adecuadas | Sedes adecuadas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.1 | Contar con infraestructura adecuada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas. | - | 4129920065
[7 empty] | 2. Obra civil. | [5 empty] | 1.2 |  | 4129920065 |  | 3208392208.7 | 1813523802.49 | 0 | Durante el primer semestre de la vigencia actual 2024, se adelantó la etapa precontractual de los siguientes procesos: ● NC12-P3299011-018 NC12-P3299016-018 Realizar las obras de mantenimiento en infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona ● NC12-P3299011-019 NC12-P3299016-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: “Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.” ● NC12-P3299011-033 NC12-P3299016-036 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural La Paya. De estos, se adjudicaron los siguientes procesos de contratación: ● NC12-P3299011-018 Realizar las obras de mantenimiento en infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona. Se adjudicó el 27 de mayo de 2024. ● NC12-P3299011-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: “Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona. Se adjudicó el 20 de junio de 2024. Al respecto, el avance físico de la meta con corte al 30 de junio de 2024 equivale a cero (0), toda vez que el indicador y su medición corresponde a “sedes mantenidas”, es decir, que solo podrá tener avance en el momento en que sean recibidas las obras que se encuentran en ejecución, y aquellas pendientes de ejecución hasta que se efectúe su debida adjudicación. Por lo anterior, el avance físico de la meta empezará a tener resultados a partir del tercer trimestre del año 2024, cuando los contratos de obra que se encuentran en ejecución finalicen y sean recibidos a satisfacción por los respectivos supervisores. Es necesario resaltar, que no es posible reportar los avances parciales en la meta, toda vez que la unidad de medida es en números enteros. Actividades: - REALIZAR LAS OBRAS CIVILES EN LAS SEDES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE ECOTURISMO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PNNC Se adelantó la etapa precontractual de los siguientes procesos: ● NC12-P3299011-018 Realizar las obras de mantenimiento en infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona ● NC12-P3299011-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: “Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.” ● NC12-P3299011-033 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural La Paya.
|  | N.A. | N.A. | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 3. Realizar la preparación del proceso técnico y administrativos para la adquisición de la Sede Central. | No aplica para la vigencia 2024 con recursos FONAM. | Sedes Adquiridas | Sedes adquiridas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.3 | No aplica para la vigencia 2024 con recursos FONAM. | 0
[7 empty] | 4. Realizar la adquisición de la Sede Central y la Dirección Territorial Amazonía de PNNC. | [5 empty] | 1.4 |  | 0
Objetivo específico (2) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad |  | Indicador de la Meta | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con el Plan Estratégico Institucional | Actividad | Descripción de actividad (Detallar las cantidades de actividad vs los recursos programados) | Producto | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | No. | Resultados Esperados | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
[15 empty] | Total | Valor por objetivo | Valor comprometido | Valor pagado
Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 2 | 22 | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 5. Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las Sedes de PNNC encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | Mantenimientos de infraestructura que involucra, sedes administrativas, control y ecoturísticas (Cuartos técnicos, bodegas, alojamiento, taquillas, centros de interpretación, baterías de baño, senderos, entre otros). | Sedes Mantenidas | Sedes mantenidas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.5 | Realizar los mantenimientos para las sedes de PNNC que contribuyen a la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas. | - | 1870079935
[7 empty] | 6. Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | [5 empty] | 1.6 |  | 1870079935 |  | 1849474143 | 811886370.2 | 0 | El mantenimiento de sedes consiste en desarrollar actividades enmarcadas en la realización de obras civiles sobre un inmueble propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, donde se ejecutan las operaciones y cuidados necesarios para su conservación en buen estado o en determinadas situaciones para evitar su degradación. Estas acciones de mantenimiento de las sedes son de fundamental importancia para evitar el rápido deterioro de las infraestructuras que conlleva en última a la pérdida de esta, generando una disminución de capacidad de la entidad en cumplir su misión. Durante el primer semestre de la vigencia actual 2024, se adelantó la etapa precontractual de los siguientes procesos: ● NC12-P3299011-018 NC12-P3299016-018 Realizar las obras de mantenimiento en infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona ● NC12-P3299011-019 NC12-P3299016-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: “Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.” ● NC12-P3299011-033 NC12-P3299016-036 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural La Paya. ● NC12-P3299016-026 Realizar las obras de mantenimiento de las infraestructuras del área protegida Parque Nacional Natural Las Orquídeas. ● NC12-P3299016-037 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande. ● NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos. ● NC12-P3299016-039 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente a la Reserva Nacional Natural Nukak. De estos, se adjudicaron los siguientes procesos de contratación: ● NC12-P3299011-018 Realizar las obras de mantenimiento en infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona. Se adjudicó el 27 de mayo de 2024. ● NC12-P3299011-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: “Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.”. Se adjudicó el 20 de junio de 2024. Al respecto, el avance físico de la meta con corte al 30 de junio de 2024 equivale a cero (0), toda vez que el indicador y su medición corresponde a “sedes mantenidas”, es decir, que solo podrá tener avance en el momento en que sean recibidas las obras que se encuentran en ejecución, y aquellas pendientes de ejecución hasta que se efectúe su debida adjudicación. Por lo anterior, el avance físico de la meta empezará a tener resultados a partir del tercer trimestre del año 2024, cuando los contratos de obra que se encuentran en ejecución finalicen y sean recibidos a satisfacción por los respectivos supervisores. Es necesario resaltar, que no es posible reportar los avances parciales en la meta, toda vez que la unidad de medida es en números enteros. Actividades: - REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS DE LAS SEDES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS AREAS PROTEGIDAS Se adelantó la etapa precontractual de los siguientes procesos: ● NC12-P3299011-018 Realizar las obras de mantenimiento en infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona ● NC12-P3299011-019 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: “Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura en el sector poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.” ● NC12-P3299011-033 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural La Paya. ● NC12-P3299016-026 Realizar las obras de mantenimiento de las infraestructuras del área protegida Parque Nacional Natural Las Orquídeas. ● NC12-P3299016-037 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande. ● NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos. ● NC12-P3299016-039 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente a la Reserva Nacional Natural Nukak.
OAP - MADS | [14 empty] | 6000000000 | 6000000000 | 5057866351.7 | 2625410172.69
1. Meta Inicial
1. Meta Ajustada. Actualización del Proyecto en el mes de Mayo | [13 empty] | Total PROYECTO | 6000000000 | 6000000000
3 En rojo se elimina información que no corresponde a la programación de la vigencia (actividades) | [15 empty] | 0
SEMESTRE 1
SEMESTRE 2 O ACUMULADO
Note on B6: OAP-MADS: El nombre debe coincidir con el titulo del proyecto registrado.
Note on B7: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, ir, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on B8: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C8: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on D8: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on E8: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on F8: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on G8: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND
Note on H8: OAP- MADS: Describir la actividad del Plan Estratégico Institucional de la Entidad, que se encuentra articulado con el producto
Note on I8: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on K8: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on L8: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Eje: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on M8: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on P8: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on U8: OAP - MADS: Describir avance semestral conforme al indicador del producto
Note on V8: OAP - MADS: Describir brevemente el avance semestral referente al producto y los resultados.
Note on Q9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on R9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on S9: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on T9: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B14: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C14: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on D14: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on F14: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on G14: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND
Note on H14: OAP- MADS: Describir la actividad del Plan Estratégico Institucional de la Entidad, que se encuentra articulado con el producto
Note on I14: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on K14: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on L14: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Eje: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on M14: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on P14: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on U14: OAP - MADS: Describir avance semestral conforme al indicador del producto
Note on V14: OAP - MADS: Describir brevemente el avance semestral referente al producto y los resultados.
Note on Q15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on R15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on S15: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on T15: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos