## Instrucciones (hidden)
* Dar doble Clic en el siguiente cuadro de texto para verlo completo.

## Estrategias y Metas PND (hidden)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE METAS SECTOR AMBIENTAL - PND 2018-2022
Pacto | Línea | Tipo de Indicador | Indicador | Linea Base | Meta del cuatrenio | Meta Real
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos | 8.7% | 12% | 3.3%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión posconsumo | 218.427 ton | 565.995 ton | 347568
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Reducción acumulada de las emisiones de Gases Efecto Invernadero, con respecto al escenario de referencia nacional*(T) | 0 millones de tCO2eq | 36 millones de tCO2eq | 36 millones de tCO2eq
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de gestión | Porcentaje de avance en la implementación de las medidas acordadas para la reducción de gases de efecto invernadero | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Puntos de monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) malo** | 29 | 20 | 9
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de resultado | Porcentaje de estaciones de calidad del aire que registran concentraciones anuales por debajo de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10)*** | 0.22 | 0.35 | 0.13
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Indicadores de gestión | Porcentaje de avance del Plan Acción sectorial Ambiental de Mercurio | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | 65.000 ha | 260.000 ha | 195000
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio | 0% | 15% | 15%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Negocios verdes verificados | 429 | 1865 | 1436
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible) | 701.000 ha | 1.402.900 ha | 701900
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas | 0% | 20% | 20%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de resultado | Reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada por el IDEAM | 0% | 30% | 30%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de producto | Acuerdos de cero deforestación para las cadenas productivas del sector agropecuario en implementación (T) | 2 | 5 | 3
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación | Indicadores de producto | Plataformas colaborativas conformadas para la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas | 0 | 8 | 8
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Indicadores de resultado | Autoridades ambientales que adoptan la Metodología de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales | 0 | 8 | 8
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Indicadores de resultado | Porcentaje de departamentos que implementan iniciativas de adaptación al cambio climático orientadas por las autoridades ambientales | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | Indicadores de producto | Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Cambio Climático | 0% | 100% | 100%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Indicadores de resultado | Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales | 84% | 90% | 6%
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Indicadores de resultado | Acuerdos y agendas interministeriales y productivos implementados | 0 | 8 | 8
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Indicadores de producto | Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente | 75% | 95% | 20%
XVII. Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Pacífico | Área en proceso de restauración en la Cuenca del Río Atrato* | 0 ha | 3.300 ha | 3300 ha
XVII. Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Pacífico | Áreas bajo esquemas de producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 0 ha | 10.000 ha | 10.000 ha
XVIII. Pacto Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Caribe | Iniciativas de carbono azul para el uso sostenible de los manglares en implementación | 1 | 6 | 5
XVIII. Pacto Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Caribe | Áreas bajo esquemas de producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 1.000 ha | 23.000 ha | 22.000 ha
XIX. Pacto Seaflower Region: Por una región próspera, segura y sostenible San Andrés |  | Indicadores trazadores del Pacto Seaflower Region | Iniciativas de biotecnología y bioprospección iniciadas en la reserva de Biosfera Seaflower | 0 | 1 | 1
XX. Pacto Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Central | Puntos de monitoreo en ríos Bogotá y Chicamocha con índice de calidad del agua (ICA) "malo" | 6 | 0 | 0
XXI. Pacto Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Santanderes | Puntos de monitoreo con índice de calidad del agua (ICA) "malo" (ríos suarez, Pamplonita y Opón) | 3 | 0 | 0
XXI. Pacto Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Santanderes | Áreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 0 | 150.000 ha | 150.000 ha
XXII. Pacto Región Amazonia: Desarrollo sostenible por una Amazonia viva |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Amazonia | Familias campesinas beneficiadas por actividades agroambientales con acuerdos de conservación de bosques | 0 | 12000 | 12000
XXII. Pacto Región Amazonia: Desarrollo sostenible por una Amazonia viva |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Amazonia | Áreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 0 ha | 212.500 ha | 212.500 ha
XXIII. Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible |  | Indicadores trazadores del Pacto Eje Cafetero y Antioquia | Áreas afectadas por el desarrollo de actividades ilegales en proceso de restauración | 0 | 3100 | 3100
XXIV. Pacto Región Llanos-Orinoquia: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo |  | Indicadores trazadores del Pacto Llanos-Orinoquia | Áreas bajo esquemas de conservación y producción sostenible (restauración, conservación, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) | 4.000 ha | 300.000 ha | 296000
XXV. Pacto Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Océanos | Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categorías aceptable y óptima | 30% | 34.7% | 4.7%
XXV. Pacto Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica |  | Indicadores trazadores del Pacto Región Océanos | Acuerdos para el aprovechamiento local de plásticos y otros materiales reciclables en municipios costeros de los litorales Pacífico y Caribe (continental e insular) en implementación | 1* | 10 | 9
Note on E18: Jekita: Programa: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Note on E19: Jekita: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
Note on E22: Jekita: Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Note on E25: Jekita: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

## F-E-GIP-31-V5
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Versión :5 |  | Vigencia: 16/11/2023 | [15 empty] | CODIGO: F-E-GIP-31
Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL | [16 empty] | AÑO: | 2024
Objetivo General Proyecto | Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC. | [16 empty] | PERIODO REPORTE:
Objetivo específico (1) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad | Indicador de la Meta | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con el Plan Estratégico Institucional | Actividad | Descripción de actividad (Detallar las cantidades de actividad vs los recursos programados) | Producto | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | No. | Resultados Esperados | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
[14 empty] | Total | Valor por objetivo | Valor comprometido | Valor pagado
Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de parques nacionales naturales. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 1 | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 1. Seguimiento. | Infraestructura nueva y/o adecuaciones que involucra, sedes administrativas, control y ecoturísticas (Cuartos técnicos, bodegas, alojamiento, taquillas, centros de interpretación, baterías de baño, senderos, entre otros). | Sedes Adecuadas | Sedes adecuadas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.1 | Contar con infraestructura adecuada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas. | 2635960225.49 | 4393016843.06 | 2605323741.79 | 1739517643.25 | 0 | Durante la vigencia 2025 se suscribieron los contratos de obra para la adecuación de la Cabaña Operativa del Santuario de Flora Isla de La Corota (NC-CO-420-2025) y de interventoría integral (NC-CINT-423-2025), financiados con recursos FONAM y con vigencias futuras autorizadas para su ejecución en 2026. No obstante, no fue posible suscribir el acta de inicio ni ejecutar los contratos en 2025, debido a la medida cautelar de restricción total de acceso al área protegida ordenada por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante la Resolución No. 542 del 15 de diciembre de 2025. En consecuencia, no se registra avance físico en la meta programada.
1.2
[6 empty] | 2.1.1 Obra civil | [7 empty] | 1757056617.57 |  | 1743355327.83 | 1381868774.3
Objetivo específico (2) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad | Indicador de la Meta | Articulación del Producto con la Meta del PND | Articulación del Producto con el Plan Estratégico Institucional | Actividad | Descripción de actividad (Detallar las cantidades de actividad vs los recursos programados) | Producto | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | No. | Resultados Esperados | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL |  | EJECUCION PRESUPUESTO |  | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo
[14 empty] | Total | Valor por objetivo | Valor comprometido | Valor pagado
Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 25 | Número | Catalizadores O.A.1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva. I.A.1. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Plan Estratégico Institucional Objetivo: Potenciar el desarrollo territorial sostenible e innovador para la conservación de la biodiversidad. Eje número dos: Territorios sostenibles e innovadores. | 5. Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las Sedes de PNNC encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | Mantenimientos de infraestructura que involucra, sedes administrativas, control y ecoturísticas (Cuartos técnicos, bodegas, alojamiento, taquillas, centros de interpretación, baterías de baño, senderos, entre otros). | Sedes Mantenidas | Sedes mantenidas | Número de sedes | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | 1.5 | Realizar los mantenimientos para las sedes de PNNC que contribuyen a la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas. | 220723135.32 | 3149760062.94 | 220723135.32 | 108829233.45 | 23 | Durante la vigencia 2025 se recibieron a satisfacción 23 contratos de obra financiados con recursos FONAM detallas dos así: (2) SFF Guanentá Alto Río Fonce (10) SFF Los Flamencos (2) PNN Corales del Rosario (8) PNN Tayrona (1) PNN Utría
[6 empty] | 6. Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | [5 empty] | 1.6 |  | 2929036927.62 |  | 2929036927.62 | 2303270590.49
OAP - MADS | [13 empty] | 7542776906 | 7542776906 | 7498439132.56 | 5533486241.49
[13 empty] | Total PROYECTO | 7542776906
* INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERA PARA GENERAR EL REPORTE SIN MODIFICAR COLUMNAS
SEMESTRE 1
SEMESTRE 2 O ACUMULADO
Note on B6: OAP-MADS: El nombre debe coincidir con el titulo del proyecto registrado.
Note on B7: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, ir, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on B8: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C8: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on D8: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on E8: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on F8: OAP MADS: Enuncie la Meta:Ver bases del PND
Note on G8: OAP- MADS: Describir la actividad del Plan Estratégico Institucional de la Entidad, que se encuentra articulado con el producto
Note on H8: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on J8: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K8: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del PIIP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc).
Note on L8: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on O8: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecuion de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on T8: OAP - MADS: Describir avance semestral conforme al indicador del producto
Note on U8: OAP - MADS: Describir brevemente el avance semestral referente al producto y los resultados.
Note on P9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on Q9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on R9: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on S9: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos
Note on B14: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on C14: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on E14: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on F14: OAP MADS: Enuncie la Meta: Ver bases del PND
Note on G14: OAP- MADS: Describir la actividad del Plan Estratégico Institucional de la Entidad, que se encuentra articulado con el producto
Note on H14: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on J14: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on K14: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Eje: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on L14: OAP - MADS: Unidad de medida en la que está expresado el indicador de producto
Note on O14: OAP- MADS: Descripción del impacto que puede generar el producto en corto, mediano plazo. Informe Primer semestre . Avance a la consecución de los resultados. Informe final o segundo semestre. Resultados obtenidos de la ejecución del proyecto.
Note on T14: OAP - MADS: Describir avance semestral conforme al indicador del producto
Note on U14: OAP - MADS: Describir brevemente el avance semestral referente al producto y los resultados.
Note on P15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on Q15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on R15: OAP-MADS: escribir el valor de acuerdo a los contratos ya suscritos para la ejecución del proyecto.
Note on S15: OPA-MADS: Escribir el valor realmente pagado por los anticipos, productos o servicios recibidos

## Hoja1 (hidden)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Versión :5
Nombre del Proyecto
Objetivo General Proyecto
Objetivo específico (1) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND | Meta de la Entidad | Indicador de la Meta | Actividad | Producto | Indicador de Producto | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL
[8 empty] | Total | Valor por objetivo | 1000000
Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de parques nacionales naturales. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 15 | Número | 1. Seguimiento. | Sedes Adecuadas | Sedes adecuadas | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | - | 6215.5183
0
|  |  |  | 2. Obra civil. |  |  |  | 6215.5183 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Objetivo específico (2) | Articulación del objetivo específico con la estrategia del PND |  | Indicador de la Meta | Actividad | Producto | Indicador de Producto | Meta de producto (identifique metas especificas al indicador de producto) | PRESUPUESTO APROPIACION INICIAL
[8 empty] | Total | Valor por objetivo
Mejorar las condiciones de infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas. | Transformación Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental A. Fortalecimiento de la justicia ambiental e inclusiva. Internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática A. Naturaleza viva: regeneración con inclusión social. | 12 | Número | 5. Realizar el alistamiento y preparación de los procesos de las obras de mantenimiento en las Sedes de PNNC encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. | Sedes Mantenidas | Sedes mantenidas | Seguimientos mensuales e informes trimestrales que den a conocer los avances de las metas programadas en la vigencia. | - | 1970.6456
|  |  |  | 6. Realizar las obras de mantenimientos de las sedes de las áreas protegidas encargadas de la administración y control de las áreas protegidas. |  |  |  | 1970.6456 | 0
OAP - MADS | [7 empty] | 8186.1638 | 8186.1638
8186.1638
* INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERA PARA GENERAR EL REPORTE SIN MODIFICAR COLUMNAS
Note on A6: OAP-MADS: El nombre debe coincidir con el titulo del proyecto registrado.
Note on A7: OAP - MADS: El objetivo general debe contener como mínimo: (1) la acción que se espera realizar, (2) el objeto sobre el cual recae la acción y (3) elementos adicionales de contexto o descriptivos. Debe proveer una solución al problema o necesidad previamente identificada. Debe iniciar con verbo en infinitivo (ar, ir, ir). Ver guía de los 7 pasos 2014.
Note on A8: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on B8: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on C8: Enuncie la meta a obtener por la entidad con el desarrollo de las actividades, que permita cumplir con el objetivo propuesto.
Note on D8: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on E8: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on F8: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on G8: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del PIIP ( Ejm: realizada(o), implementada(o), etc).
Note on I9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on J9: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.
Note on A14: OAP-MADS: son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo general. Surgen de pasar a positivo las causas del problema.
Note on B14: OAP MADS: Ver bases del PND
Note on D14: El indicador de la meta se constituye en la escala numérica para medir el cumplimiento de la meta propuesta.
Note on E14: OAP-MADS. es la acción que contribuye a la transformación de insumos en productos
Note on F14: OAP - MADS: Identifique cual es el producto que le permite alcanzar el objetivo específico.
Note on G14: OAP - MADS: El indicador de producto se construye a partir del producto que le permite alcanzar el objetivo específico adicionando la condición deseada según opciones del SUIFP ( Eje: realizada(o), implementada(o), etc.).
Note on I15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada una de las actividades.
Note on J15: OAP-MADS: Se identifica el valor por cada objetivo- sumatoria de los valores de cada una de las actividades que correspondan al objetivo.